АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ИЗМАЙЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

БАРЫШСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 26.09.2024 | № | 70-А |
| --- | --- | --- |

р.п. Измайлово

# О проведении месячника гражданской обороны

В соответствии с  Распоряжением Губернатора Ульяновской области от 30.07.2024 № 572-р «О проведении месячника гражданской обороны», а также в соответствии с Планом основных мероприятий муниципального образования «Измайловское городское поселение» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2024 год,  п о с т а н о в л я е т:

1.Провести с 01 октября по 31 октября 2024 года на территории муниципального образования «Измайловское городское поселение» месячник гражданской обороны.

2. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий по подготовке и проведению месячника гражданской обороны на территории муниципального образования «Измайловское городское поселение» с 01 октября по 31 октября 2024 года (прилагается).

3. В рамках проводимого месячника гражданской обороны активизировать пропагандистскую работу в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, в том числе с использованием средств массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального обнародования (опубликования).

5.Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой

Глава  администрации                                                   А.М. Винокуров

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

от 26.09.2024  № 70-А

# ПЛАН

# основных мероприятий по подготовке и проведению

# месячника гражданской обороны

# на территории муниципального образования «Измайловское городское поселение»

# с 1 по 31 октября 2024 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Совещание по вопросам организации проведения месячника гражданской обороны | 03 октября | Глава администрации |
|  | Утверждение Плана основных мероприятий по подготовке и проведению месячника по гражданской обороне на территории муниципальных образований с 03 по 31 октября 2023 года | 03 октября | Глава администрации |
|  | Доведение до населения плана основных мероприятий месячника гражданской обороны через средства массовой информации | 03 октября | Специалист ГО ЧС |
|  | Проведение торжественных мероприятий, посвящённых 92-й годовщине образования гражданской обороны, с поздравлением сотрудников и ветеранов пожарной охраны | 4 октября | 41 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ульяновской области (по согласованию) |
|  | Проведение всероссийского открытого урока, приуроченного ко Дню гражданской обороны Российской Федерации | 8 октября | МОУ СОШ (по согласованию), школа-интернат (по согласованию) |
|  | Участие в проведении смотра-конкурса на звание «Лучший председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ульяновской области» | Октябрь | Глава администрации, специалист ГОЧС |
|  | Участие во Всероссийской тренировке по гражданской обороне, проводимой МЧС России | Октябрь | ПЧ-69 (по согласованию), специалист ГОЧС, глава администрации |
|  | Участие в проведении смотра-конкурса на звание «Лучший учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ульяновской области» | Октябрь | Глава администрации, специалист ГОЧС |
|  | Техническая проверка муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения | Октябрь | Отдел по делам ГО и ЧС и взаимодействию с правоохранительными органами администрации МО «Барышский район» |
|  | Организация совершенствования учебно-методической базы по тематике ГО, в том числе обновление информационных стендов гражданской обороны, изготовление стендов, плакатов и памяток для населения по тематике гражданской обороны и защиты населения | Октябрь | Глава администрации, специалист ГОЧС |
|  | Организация и проведение занятий по защите детей и персонала в образовательных организациях, а также на социально значимых объектах при выполнении мероприятий гражданской обороны | Октябрь | МОУ СОШ (по согласованию), детский сад (по согласованию), школа-интернат (по согласованию), специалист ГОЧС, глава администрации |
|  | Организация и проведение показа выставочной экспозиции в том числе проведение показа пожарной техники, посвящённой 91-й годовщине образования гражданской | Октябрь | ПЧ-69 (по согласованию) |
|  | Предоставление в отдел по делам ГО и ЧС и взаимодействию с правоохранительными органами администрации МО «Барышский район» отчёта (с приложением фото, видео и печатных материалов) о выполнении Плана основных мероприятий по подготовке и проведению месячника гражданской обороны | 6 ноября | Глава администрации, специалист ГОЧС |